Приложение № 3

к Постановлению от 31.05.2024 г. № 27

"Об утверждении отчетов о реализации и оценке

эффективности реализации муниципальных

программ Воронцовского сельского поселения

Полтавского муниципального района

Омской области за 2023 год

Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

Воронцовского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области

«Развитие экономического потенциала Воронцовского сельского поселения Полтавского муниципального

района Омской области» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Воронцовского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа) | Единица измерения | Значение | | Отклонение<\*> | Примечание  (причины   отклонения)<\*\*> |
| План | Факт |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Подпрограмма «Муниципальное управление, управление муниципальным имуществом Воронцовского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области» | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1: Государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости** | | | |  |  |  |  |  |
|  | | Количество свидетельств государственной регистрации права объектов недвижимости | | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| **Мероприятие 2: Осуществление оценки объектов, находящихся в муниципальной собственности, вовлекаемых в сделки** | | | |  |  |  |  |  |
|  | | Количество объектов, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости | | единиц | 1 | 2 | +1 |  |
| **Мероприятие 3: Реализация мероприятий по землеустройству и землепользованию** | | | |  |  |  |  |  |
|  | | Количество проведенных мероприятий по землеустройству | | единиц | 1 | 1 | 0 |  |
| **Мероприятие 4: Количество соглашений по передаче полномочий** | | | |  |  |  |  |  |
|  | | Принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению правообладателей, ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости | | единиц | 1 | 1 | 0 |  |
| **Мероприятия 5: Содержание муниципального имущества** | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | Снижение доли затрат на содержание имущества | % | 93 | 138,70 | +45,7 |  |
| **Мероприятия 6: Обеспечение хозяйственного обслуживания учреждения** | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | Количество обслуживаемого персонала | Чел. | 5 | 5 | 0 |  |
| **Мероприятия 7: Резервный фонд Администрации Воронцовского поселения** | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | Доля резервного фонда в общем объеме расходов бюджета | % | 0,04 | 0 | -0,04 |  |
| **Мероприятия 8: Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Воронцовского сельского поселения** | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | Отношение доли расходов на содержание органов исполнительной власти к нормативу формирования расходов | % | 80 | 77,6 | -2,4 |  |
| **Мероприятия 9: Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты** | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | Количество граждан призванных на службу в ряды РА | Чел. | 3 | 8 | +5 |  |
| **Мероприятия 10: Иные межбюджетные трансферты из бюджета поселения бюджету муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями** | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | Количество соглашений по передаче полномочий | единиц | 4 | 4 | 0 |  |
| **Мероприятия 11: Иные межбюджетные трансфертыиз бюджета муниципального района бюджету поселения в соответствии с заключенными соглашениями** | | | |  |  |  |  |  |
|  | Количество соглашений по передаче полномочий | | | единиц | 2 | 2 | 0 |  |
| **Мероприятие 12:Поощрение Воронцовского сельского поселения Полтавского района Омской области за достигнутый уровень социально-экономического развития территорий** | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | Достигнутый уровень социально-экономического развития территорий | % | 10 | 10 | 0 |  |
| 2. Подпрограмма «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и развитие транспортной инфраструктуры  Воронцовского сельского поселения» | | | | | | | | |
| **Мероприятия 1: Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и сооружений на них** | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | Площадь автомобильных дорог, в отношении которых произведен ремонт и поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, в соответствии с нормативными требованиями; | Кв.м | 70000 | 70000 | 0 |  |
| **Мероприятия 2: Капитальный ремонт и ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог и сооружений на них** | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | Площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт | Кв.м. | 0 | 0 | 0 |  |
| **Мероприятия 3: Устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения, в том числе светофорных объектов, в местах пешеходных переходов в одном уровне вблизи МБДОУ "Воронцовский детский сад" по переулку Малиновый в с. Воронцовка; БОУ "Воронцовская средняя школа" структурное подразделение "Никоновская основная школа" по ул. Победы в с. Никоновка Полтавского муниципального района Омской области** | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | Количество установленных светофоров | Шт. | 2 | 2 | 0 |  |
| **Мероприятия 4: Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог местного значения** | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | Количество соглашений по передаче полномочий | единиц | 1 | 1 | 0 |  |
| **Мероприятия 5: Содержание и реконструкция объектов уличного освещения** | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | Обеспеченность населения сетями наружного освещения | % | 90 | 90 | 0 |  |
| **Мероприятие 6: Озеленение территории сельского поселения** | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | Доля расходов на озеленение территории к общему объему расходов по благоустройству | % | 5 | 5,6 | +0,6 |  |
| **Мероприятия 7: Содержание мест захоронения** | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | Уровень содержания мест захоронения | % | 90 | 90 | 0 |  |
| **Мероприятие 8: Мероприятия по борьбе с наркосодержащими растениями** | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | Количество часов, предоставленной услуги | час | 5 | 10 | +5 |  |
| **Мероприятия 9: Содержание мест накопления твердых коммунальных отходов** | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | Содержание площадок ТКО | час | 15 | 15,5 | +0,5 |  |
| **Мероприятия 10: Прочие работы по благоустройству** | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | Доля охвата населенных пунктов поселения работами по благоустройству | % | 90 | 100 | +10 |  |