Пояснительная записка к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы Воронцовского поселения Полтавского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Воронцовского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области» за 2023 год

Муниципальная программа«Развитие экономического потенциала Воронцовского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области», утверждена постановлением Администрации Воронцовского сельского поселения от 08.11.2013 №87.

В состав программы входит 4 подпрограммы:

1.Муниципальное управление, управление муниципальным имуществом Воронцовского сельского поселения.

2.Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и развитие транспортной инфраструктуры Воронцовского сельского поселения.

3.Поддержка и развитие малых форм хозяйствования в Воронцовском сельском поселении.

4.Энергосбережение в Воронцовском сельском поселении.

Общий объём финансирования программы составляет 118 837 408,37 руб., в том числе на 2023 год – 12 991 428,37 руб. (в том числе: налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета –11 985 042,53 руб.; поступлений целевого характера из областного бюджета – 1 006 385,84 руб.).

Целью программы является повышение благосостояния населения Воронцовского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области на основе стабильного развития экономики, проведения активной инновационной и инвестиционной политики, увеличения доходов бюджета и рационального их расходования.

Задачами программы является обеспечение эффективного управления собственностью муниципального образования, повышение материально-технического и организационного обеспечения деятельности администрации сельского поселения,развитие и модернизация коммунальной и транспортной инфраструктуры, содействие развитию сельскохозяйственного производства, повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в муниципальном образовании.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по итогам 2023 года проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Воронцовского сельского поселения, их формирования и реализации, принятого постановлением Администрации Воронцовского сельского поселения от 19.07.2013 № 53.

По подпрограмме «Муниципальное управление, управление муниципальным имуществом Воронцовского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области» расходы составили6 998 879,45 рублей. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 101,19%– выполнение подпрограммы эффективно.

В рамках подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

1. Формирование и развитие муниципальной собственности Воронцовского сельского поселения.В рамках данного основного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

-государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости. Для оценки эффективности выполнения данного мероприятия используется такой целевой индикатор, как количество свидетельств государственной регистрации права на объекты недвижимости (единиц). В 2023 годусвидетельства государственной регистрации права на объекты недвижимости не оформлялись, был приобретен программный продукт для выполнения работ и взаимодействия с Росреестром.

- осуществление оценки объектов, находящихся в муниципальной собственности, вовлекаемых в сделки. Для оценки эффективности выполнения данного мероприятия используется такой целевой индикатор, как количество объектов собственности, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости. В 2023 году оценка фактически проведена в отношении 2 объектов, при планируемом показателе 1 ед.

- реализация мероприятий по землеустройству и землепользованию.

Для оценки эффективности выполнения данного мероприятия используется такой целевой индикатор, как количество (ед.) проведенных мероприятий по землеустройству. Плановый показатель и фактическое выполнение составляет 1 мероприятие.

- Принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению правообладателей, ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости. Для оценки эффективности выполнения данного мероприятия используется такой целевой индикатор, как количество (ед.) соглашений по передаче полномочий. Количество заключенных соглашений, согласно плану, и фактически составило 1 ед.

2. Повышение эффективности деятельности администрации Воронцовского сельского поселения.

В рамках данного основного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

- содержание муниципального имущества. Для оценки эффективности выполнения данного мероприятия используется такой целевой индикатор, как снижение доли затрат на содержание имущества в процентах по отношению к прошлому году. Плановое значение целевого определено на уровне 93%, однако в результате инфляции и повышения уровня МРОТ, фактически целевой индикатор достиг 138,7% .

- обеспечение хозяйственного обслуживания учреждения. Для оценки эффективности выполнения данного мероприятия используется такой целевой индикатор, как: количество обслуживающего персонала (человек). Количество персонала, согласно плану, и фактически составило пять человек.

- резервный фонд Администрации Воронцовского сельского поселения. Для оценки эффективности выполнения данного мероприятия используется такой целевой индикатор, как доля резервного фонда в общем объеме расходов бюджета. Плановый показатель определен в размере 0,04%, фактически доля резервного фонда в общем объеме расходов бюджета составила 0%, так как фактически средства резервного фонда не понадобились.

- руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Воронцовского сельского поселения. Для оценки эффективности выполнения данного мероприятия используется такой целевой индикатор, как отношение доли расходов на содержание органов исполнительной власти к нормативу формирования расходов. Значение целевого индикатора определяется, как доля расходов на содержание органов исполнительной власти к нормативу формирования расходов, определенная в %. Плановая доля расходов на содержание органов исполнительной власти к нормативу формирования расходов определена в размере 80%, фактически показатель составил 77,6%..

- осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Для оценки эффективности выполнения данного мероприятия используется такой целевой индикатор, как количество граждан призванных на службу в ряды РА. Количество граждан, согласно плану, составило три человека, фактически призванно на службу в ряды РА 8 человек.

- иные межбюджетные трансферты из бюджета поселения бюджету муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями. Для оценки эффективности выполнения данного мероприятия используется такой целевой индикатор, как количество соглашений (единиц) по передаче полномочий. Количество соглашений, согласно плану, и фактически составило 4 единицы.

- иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджету поселения в соответствии с заключенными соглашениями. Для оценки эффективности выполнения данного мероприятия используется такой целевой индикатор, как количество соглашений (единиц) по передаче полномочий. Количество соглашений, согласно плану, и фактически составило 2 единицы.

- поощрение Воронцовского сельского поселения Полтавского района Омской области за достигнутый уровень социально-экономического развития территорий. Для оценки эффективности выполнения данного мероприятия используется такой целевой индикатор, как достигнутый уровень социально-экономического развития территорий (%). Значение целевого индикатора, согласно плану и фактически составило 10%.

По подпрограмме «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и развитие транспортной инфраструктуры Воронцовского сельского поселения» расходы составили 5 992 548,92 рублей. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 132% – выполнение подпрограммы эффективно. В рамках подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

1. Содержание, ремонт, капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог и сооружений на них, проведение отдельных мероприятий, связанных с дорожным хозяйством.

В рамках данного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

- Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и сооружений на них. Целевой индикатор, характеризующий реализацию указанного мероприятия -площадь автомобильных дорог, в отношении которых произведен ремонт и поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, в соответствии с нормативными требованиями. Значение целевого индикатора определяется вкв.м. площади автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт и поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них. Плановое значение целевого индикатора определено в размере 70000 кв. м., фактическое исполнение 100%

- Капитальный ремонт и ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог и сооружений на них. Целевой индикатор, характеризующий реализацию указанного мероприятия определен как площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт. Капитальный ремонт в 2023 год не планировался, фактическое исполнение 0%.

- Устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения, в том числе светофорных объектов, в местах пешеходных переходов в одном уровне вблизи МБДОУ "Воронцовский детский сад" по переулку Малиновый в с. Воронцовка; БОУ "Воронцовская средняя школа" структурное подразделение "Никоновская основная школа" по ул. Победы в с. Никоновка Полтавского муниципального района Омской области. Целевой индикатор, характеризующий реализацию указанного мероприятия определен как количество установленных светофоров. Плановое значение целевого индикатора определено в количестве 2 шт. составленных смет, фактически исполнение 100%.

- Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог местного значения. Целевой индикатор, характеризующий реализацию указанного мероприятия определен как количество соглашений по передаче полномочий. Плановое значение целевого индикатора определено в количестве 1 шт., фактическое исполнение 100%.

4. Благоустройство территории сельского поселения.

В рамках данного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

- Содержание и реконструкция объектов уличного освещения.Целевой индикатор, характеризующий реализацию указанного мероприятия:обеспеченность населения сетями наружного освещения. Плановое значение целевого индикатора определено на уровне 90%, фактическаяобеспеченности населения сетями наружного освещения составила 90%.

- Озеленение территории сельского поселения.Целевой индикатор, характеризующий реализацию указанного мероприятия: доля расходов на озеленение территории к общему объему расходов по благоустройству. Плановое значение целевого индикатора определено на уровне 5%, фактическое исполнение составило 5,6%.

-Содержание мест захоронения. Целевой индикатор, характеризующий реализацию указанного мероприятия: уровень содержания мест захоронения. Плановое значение целевого индикатора определено на уровне 90%, фактическое исполнение 90%.

- Мероприятия по борьбе с наркосодержащими растениями.Целевой индикатор, характеризующий реализацию указанного мероприятия: количество часов предоставляемой услуги.Значение целевого индикатора определяется в час. работ, затраченных на предоставление услуги. Плановое значение целевого индикатора определено в количестве 5 часов, фактически на мероприятие затрачено 10 час.

- Содержание мест накопления ТБО.Значение целевого индикатора определяется в час. Работ, затраченных на содержание площадок твердых коммунальных отходов. Плановое значение целевого индикатора определено 15 часов, фактически на мероприятие потрачено 15,5 час.

- Прочие работы по благоустройству.Целевой индикатор, характеризующий реализацию указанного мероприятия: доля охвата населенных пунктов поселения работами по благоустройству.Плановое значение целевого индикатора определено на уровне 90%, фактическое исполнение 100%.

По подпрограмме «Поддержка и развитие малых форм хозяйствования в Воронцовского сельском поселении» расходы составили 0 рублей. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 0% – выполнение подпрограммы неэффективно.

По подпрограмме «Энергосбережение в Воронцовском сельском поселении» расходы составили 0,00 рублей. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 0% – выполнение подпрограммы неэффективно.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы объем финансовой обеспеченности мероприятий муниципальной программы составил 9 349 350,27руб.или 72,0 процента от планового значения.

Общая эффективность реализации муниципальной программы составила 116,6процентов, что соответствует критерию эффективного выполнения (более 100 процентов).По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программыможно сделать вывод об исполнении поставленных перед Администрацией Воронцовского сельского поселения ориентиров на 2023год.

Таким образом, бюджетные ассигнования бюджета Воронцовского сельского поселения, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Воронцовского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области»за 2023 год использованы эффективно.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_